## 计划
模块 | 子模块 |  | 详细 | 分工 | 优先级 | 预计完成时间 | 责任人
病历管理 | 患者管理 | 1 | 患者新建 |  | 高
|  | 2 | 患者编辑 |  | 高
|  | 3 | 患者列表展示 |  | 高
|  | 4 | 患者搜索 | 条件：姓名、卡号和就诊时间 | 高
|  | 5 | 患者基本信息tab页 | 点击某个患者信息，右侧弹出对应患者的tab页， 记录患者基本信息 | 高
| 已书写文书 | 1 | 文书新建 |  | 中
|  | 2 | 打开文件 | 断开后，病历保存本地文件，打开文件导入信息 | 中
|  | 3 | 诊断 | 暂不做 | 中
|  | 4 | 随访 |  | 中
模板管理 | 菜单 | 1 | 功能菜单 | 可配置 | 高
| 模板管理 | 2 | 新建模板 |  | 高
|  | 3 | 编辑模板 |  | 高
|  | 4 | 模板的停用 |  | 高
|  | 5 | 模板的启用 |  | 高
随访管理 | 随访管理 | 1 | 设计未完 |  | 低
高级搜索 | 高级搜索 | 1 | 我的搜索 | 记录我曾经的搜索关键词 | 低
|  | 2 | 搜索结果列表 |  | 低
|  | 3 | 导出excel |  | 低
|  | 4 | 保存当前搜索条件 |  | 低
|  | 5 | 点击行跳转病历管理页 |  | 低
低
主页 | 主页 | 1 | 登录后portal | 去掉右侧所示portal | 中
|  | 2 | 患者列表 | 登陆后显示患者列表 | 中
优化 | 优化 | 1 | 术语缓存 | 启动服务的时候，去掉多余术语字典缓存 | 低
|  | 2 | 线程 | 去掉多余的、无用的线程 | 低
|  | 3 | 数据库瘦身 | 去掉无用、多余的表 | 低
打包 | 打包 | 1 | 所有的jar包 |  | 低
|  | 2 | 所有js打成一个js |  | 低

## Sheet1
序号 | 测评内容 | 开发内容 | 测试 | 测评检查点 | 完成情况
1 | 申请单接收 | 1）开发测评标准的webservice， 2）调用心电适配器webservice，将申请单推送给心电系统 3）每个环节都记录详细日志 | soapUI模拟测评调用 | 1）webservice能否调通 2）V3的申请单能否存入心电系统并展示 | 完成
2 | 检查报告 | 1）增加V3开关，开启时，程序不走之前V2逻辑 2）xml转V3后，直接输出到文件，文件路径tomcat根目录下的V3Message目录 3）转化前后记录日志 | soapUI模拟心电适配器 发送报告，看是否生成相应的文件 | 测评检查生成的文件是否符合测评规范 | 完成
3 | 检查申请单查询 | 1）心电系统进行申请单查询时，适配器程序直接模拟测评webservice接口，直接返回一个固定的申请单V3信息，然后转化成xml给心电系统（确认点：后续是否需要调用测评接口？） 2）每个环节都记录日志 | V3能否给到心电，在心 电系统被解析和展示 | V3消息能否在心电系统成功展示 | 开发中