## 需求列表
序号 | 模块名 | 描述 | 优先级 | 备注 | 责任人 | 状态
1 | 快捷方式 | 产品的快捷方式名直接按合同名称，改为“病例管理系统”。 |  |  | 李政
2 | 登录页面 | 登录页，去掉CA勾选框；去年方正相关的Logo等。 |  | 见Sheet“登录页发版需求” | 李政 | OK
3 | 患者列表 | 左侧患者列表中，默认要展示出第1页患者信息，按时间倒序排列。现状是点击“搜索”之后才显示数据。 |  |  | 王德红
4 | 新建患者 | 患者新建、患者编辑时，没有“入院日期”控件。 |  |  | 王德红
5 | 快捷方式 | 注册时的提示信息出现“22 EMR”。 |  |  | 李政
6 | 病历管理 | 患者不管哪里，显示的名字要一致。 |  |  | 杨建波
7 | 登录页面 | 登录页的图片显示错乱，图片太大所致。 |  | 见Sheet“登录页发版需求” | 李政 | OK
8 | 病历管理 | 双击模板之后，以及点击确认按钮后，能够新建病历。 |  |  | 王德红 | OK
9 | 病历管理 | 新建病历之后，在病历列表中能看到。 |  |  | 李政
10 | 病历管理 | 病历模板中的医院名，要改为“国家康复辅具研究中心附属康复医院”，科室要显示为“矫形骨科”。 |  | 登录页，右上方的菜单下拉框，病历模板中，均要改。 | 李政 | OK
11 | 患者新建 | 新建患者无反应，新建后应该默认选中此患者。 |  | 原因是勾选了下方2个勾选框所致。 | 王德红
12 | 患者管理 | 切换患者时，上方显示的患者信息区域没有变化。 |  |  | 杨建波 | OK
13 | 病历管理 | 右上方有个“重新选择模板”按钮，将其去掉。 |  |  | 王德红 | OK
14 | 高级搜索 | 高级搜索统一名称。有叫“搜索”，有叫“检索”。 |  |  | 王德红
15 | 患者管理 | 所有的“入院时间”改为“入院日期”。 |  |  | 王德红
16 | 模板管理 | 模块管理中隐藏掉“护理模板”，“门诊模板”，“病历文书类型设置”，“病历文书类型组设置”几个菜单入口。 |  |  | 李政
17 | 患者管理 | 患者不管哪里，显示的名字要一致。 |  |  | 杨建波
18 | 病历管理 | 登录页的图片显示错乱。 |  |  | 李政 | OK
19 | 新建病历 | 双击模板之后，以及点击确认按钮后，能够新建病历。 |  |  |  | 重复
20 | 新建病历 | 新建病历之后，需要在病历列表中能看到。目前保存后无法看到。
21 | 病历管理 | 病历模板中的医院名，要改为“国家康复辅具研究中心附属康复医院”-“矫形骨科”。
22 | 新建患者 | 新建患者无反应。 |  |  | 王德红 | 重复
23 | 患者列表 | 姓名检索失效； |  |  | 王德红
24 | 登录页面 | 保留医院+科室； |  | 见Sheet“登录页发版需求” | 李政 | OK
25 | 新建病历 | 不需要审核流程（保存后即可公开）； |  |  | 李政
26 | 病历新建 | 按模板要求，有的录入项需要支持单选，下拉框等控件。整个病历要支持TAB键下移焦点。 |  |  | 李政
27 | 新建患者 | 新建患者的必须项包括：住院号、姓名，性别、年龄/出生日期，联系地址（增加区县码）、入院日期。增加红点放在相当标签上。当这些没有值时，点击“保存”时增加提醒信息不能保存。 |  |  | 王德红
28 | 新建患者 | 新建患者时目前没有“入院日期”，请补充入院日期； |  |  |  | 重复
29 | 患者列表 | 从左向右显示内容依次为：姓名，性别，年龄，诊断（当患者有多个时，要显示最早一个值），入院日期（当患者有多个时，要显示最早一个值）； |  |  | 王德红 | 确认
30 | 随访管理 | 随访需求（纸上）：
31 | 设置管理 | 登录用户管理； |  | 后台的用户管理界面，现在没有确认。李政确认下现在的状况，并加到咱们版本中。 | 李政

## 登录页发版需求-李政
1，登录之后直接跳转到“病历管理页”中。删除现有的菜单选择页。
2，将现有的菜单选择页中医院、科室的下拉框迁移到登录页中。内部逻辑保持不变。
3，去掉“CA登录”勾选框。